## Hoja1
Desarrollo de un Monitor de Sistema en Tiempo Real con Notificaciones de Umbrales de Recursos
|  |  | Mayo | [6 empty] | Junio | [6 empty] | Julio
Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Investigación de /proc y diseño inicial | 2025-03-01 | 2025-03-30 | bar: Mayo 1 to Mayo 30
Implementacion de lectura de métricas (CPU, memoria) | 2025-04-01 | 2025-04-30 | bar: Junio 1 to Junio 10
Desarrollo de la interfaz con ncurses | 2025-05-01 | 2025-05-30 | bar: Junio 15 to Junio 20
Integración de notificaciones y umbrales | 2025-06-01 | 2025-06-30 | bar: Junio 25 to Junio 30
Pruebas y optimizacion | 2025-06-15 | 2025-07-05 | bar: Julio 1 to Julio 5
Documentacion y entrega | 2025-07-01 | 2025-07-10 | bar: Julio 10